## PTEP
| FORMATO |  |  |  | CÓDIGO: FR-EFR-DEP-020
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN |  |  |  | VERSIÓN: 02
| ANEXO TÉCNICO MATRIZ DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  |  | FECHA: 28/ENE/2026
VIGENCIA: 2026
Componente 1. GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente | Actividad | Entregable/ producto | Responsable | Programación Cuatrimestral 2026
|  |  |  | I | II | III
Identificación de riesgos de corrupción | Revisar y actualizar si aplica la Política y Guía para el Sistema Integral de Administración del Riesgo | Política y guia aprobada Acta de reunión de revisión | Comité de Control Interno |  | X
| Socializar la Política y Guía para el Sistema Integral de Administración del Riesgo | Listados de asistencia | Oficina de Riesgos |  | X
| Identificar riesgos fiscales por proceso, subproceso y actividad crítica | Matriz de identificación de riesgos de corrupción | Oficina de Riesgos Líderes de proceso | X
Análisis y valoración del riesgo | Valorar los riesgos fiscales conforme a la metodología institucional | Mapa de riesgos de corrupción | Oficina de Riesgos Líderes de proceso | X
Tratamiento del riesgo (controles y acciones) | Publicar el mapa de riesgos en la página web de la Empresa, cada vez que se requiera. | Evidencia de publicación web | Oficina de Riesgos Oficina de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X
| Divulgar al interior de la Entidad el Mapa de Riesgos de corrupción y publicar en la Intranet, cada vez que se requiera. | Correos institucionales o actas de socialización | Oficina de Riesgos | X
| Creación de código de conducta y política antifraude | Documento formalizado y socializado | Oficina de Riesgos | X
| Socializar el Código de conducta y política antifraude | Registros de socialización | Oficina de Riesgos | X
Seguimiento y monitoreo | Realizar seguimiento cuatrimestral a la ejecución del plan de tratamiento del riesgo | Informe cuatrimestral de seguimiento | Oficina de Riesgos Oficina de Control Interno | X | X | X
| Verificar la efectividad de los controles implementados | Informe de evaluación de controles | Oficina de Riesgos |  | X | X
| Presentar los reportes de seguimiento trimestral a los mapas de Riesgos institucional, de corrupción y de los proyectos ante el Comité de Gestión y desempeño institucional. | Acta del Comité con presentación de resultados | Oficina de Riesgos | X | X | X
Componente 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente | Actividad | Entregable/ producto | Responsable | Programación Cuatrimestral 2026
|  |  |  | I | II | III
Identificación de trámites | Actualizar el trámite en el Sistema Único de información de trámites SUIT y realizar reportes que monitorea el FURAG | Sistema actualizado | Subdirección de Integración, sostenibilidad y entorno. Oficina Asesora de Planeación Institucional |  |  | X
| Registrar la solicitud de trámites de permisos que son radicados a la Entidad. | Matriz de Seguimiento de permisos EFR (FR-EFR-GSA-021) diligenciada. | Subdirección de Integración, sostenibilidad y entorno. | X | X | X
Simplificación y mejora de trámites | Actualizar el procedimiento para el trámite de aprobación de PMT e incluir en el listado maestro de documentos del sistema integrado de gestión. | Procedimiento establecido | Subdirección de Integración, sostenibilidad y entorno. Oficina Asesora de Planeación Institucional |  |  | X
| Mantener publicado en la página web, sección de Transparencia y acceso a la información pública el Manual para el trámite de aprobación de PMT y sus anexos. | Procedimiento publicado | Subdirección de Integración, sostenibilidad y entorno. Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
| Socializar el Manual para la aprobación de permisos para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura a cargo de la EFR. | Socialización del Manual | Subdirección de Integración, sostenibilidad y entorno. Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
Automatización y/o digitalización | Mantener la correcta comunicación con el Departamento Administrativo de Función Pública - DAFP para la actualización del Sistema Unico de Información de Trámites - SUIT y poder mantener la plataforma actualizada para el correcto reporte de los trámites. | Comunicaciones entre DAFP Y EFR | Subdirección de Integración, sostenibilidad y entorno. Oficina Asesora de Planeación Institucional | X | X | X
Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividad | Entregable/ producto | Responsable | Programación Cuatrimestral 2026
|  |  |  | I | II | III
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Diseñar y publicar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia | Estrategia de rendición de cuentas diseñada | Subgerencia General Oficina Asesora de Planeación Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X
| Divulgar permanentemente la información relacionada con los avances y resultados de la gestión institucional y estratégica de la Empresa | Publicaciones web y redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
| Elaborar y publicar el Informe de Rendición de cuentas | Informe de Gestión elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana |  |  | X
| Adecuar la información institucional en lenguaje claro | Piezas en lenguaje claro del informe publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana |  |  | X
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Hacer seguimiento a través de las interventorías de los proyectos a las actividades de diálogos ciudadanos con grupos de interés y control social | Actas de dialogo ciudadano a las que se le haga seguimiento a través de la interventoría conforme a las actividades del contratista o concesionario. | Subdirección de Integración, sostenibilidad y entorno. | X | X | X
| Diseñar campaña de rendición de cuentas permanente a todos los temas relacionados con la misión de la Empresa Férrea | Campaña estructurada y diseños publicitarios | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
| Desarrollar la jornada de rendición de cuentas | Jornada de rendición de cuentas 2025 realizada | Subgerencia General Oficina Asesora de Planeación Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana |  |  | X
| Actualizar y difundir los avances de los proyectos que lidera la EFR de forma amplia, oportuna y veraz a fin de mantener informada a la ciudadanía | Piezas publicitarias (Videos, imágenes, textos) mediante la estrategia Rendimos cuentas en la EFR | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Seguimiento y respuesta a preguntas ciudadanas en las jornadas de rendicion de cuentas y en la página Web de la entidad | Respuestas enviadas y publicadas | Oficina Asesora de Planeación Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
| Informe de evaluación de Rendición de cuentas | Informe de evaluación | Oficina Asesora de Planeación Institucional |  |  | X
Componente 4. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Subcomponente | Actividad | Entregable/ producto | Responsable | Programación Cuatrimestral 2026
|  |  |  | I | II | III
Información mínima obligatoria (Ley 1712 de 2014) | Actualizar la información institucional registrada en la página web de conformidad con la normativa vigente | Publicación de la información mínima de la Empresa actualizada, según la ley 1712 de 2014 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
| Publicar los procesos contractuales y contratos en la página web y en la plataforma SECOP | En la página de web de la EFR, establecer un link que conecte con los procesos contractuales de la Entidad que direcciona a SECOP | Dirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
| Socializar la información publicada en el Portal Web sobre el Cumplimiento de Transparencia Activa establecida en la Ley 1712 de 2014. | Boletines Institucionales | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
| Publicar en la Web las respuestas a los derechos de petición anónimos cuando aplique | Información publicada en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
Gestión de solicitudes de información y PQRS | Actualizar si es necesario y publicar el registro o inventario de activos de Información | Registro o inventario de activos de información actualizado y publicado | Dirección Administrativa y Financiera |  | X
| Mantener canales para atención personal, telefónica y virtual de PQRSDF | Canales de atención en funcionamiento | Oficina Asesora de comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
| Realizar seguimiento trimestral a la recepción y atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF) recibidas a través de todos los mecanismos de atención | Excel con el reporte de las PQRSDF y sus tiempos de respuesta | Oficina Asesora de comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
| Actualizar si es necesario y publicar en el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana |  | X
| Actualizar si es necesario y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Indice de información clasificada y reservada actualizado y publicado | Dirección Administrativa y Financiera |  | X
Datos abiertos | Actualizar el plan de accesibilidad y atención a personas en condición de discapacidad | Plan implementado | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X
| Publicar en la página web y en datosabiertos.gov.co el Inventario de activos de información, el indice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación | Inventario de activos de información, el indice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación, actualizado y publicado | Dirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana |  | X
Lenguaje claro y accesibilidad | Definir y monitorear las actividades claves para dar cumplimiento a la Resolución 1519 del 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 | Seguimiento al cumplimiento del Indice de Transparencia y acceso a la Información ITA | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
Componente 5. INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA
Subcomponente | Actividad | Entregable/ producto | Responsable | Programación Cuatrimestral 2026
|  |  |  | I | II | III
Código de integridad | Promover la realización del curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en trabajadores, funcionarios y contratistas de la EFR | Trabajadores, funcionarios y contratistas de la EFR con certificado de realización del curso | Dirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Institucional |  | X
| Actualizar el código de ética e integridad (si aplica) | Código de ética e integridad | Dirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Institucional | X
| Socializar el Código de Integridad | Registros de socialización | Dirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Institucional |  | X
| Evaluar conocimientos sobre el Código de Integridad | Resultados de evaluación | Dirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Institucional |  |  | X
Gestión de conflictos de interés | Implementar estrategias de comunicación, sensibilización y capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Piezas graficas, correos, circulares, capacitaciones donde se socialice y capacite en temas del código de integridad y conflicto de interés | Oficina Asesora Jurídica Dirección Administrativa y Financiera |  | X
Declaración de bienes y rentas | Socializar obligaciones de declaración (Ley 2013 de 2019) | Circular interna de socialización y cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. | Dirección Administrativa y Financiera | X
| Verificar el cumplimiento del 100% de la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública realizado por servidores públicos y contratistas | Lista de contratistas y servidores públicos Evidencias en aplicativo (Declaración de bienes y rentas de contratistas y empleados) | Dirección de Gestión Contractual de Proyectos Dirección Administrativa y Financiera | X | X | X
Apropiación de valores del servicio público | Realizar campañas trimestrales de interiorización de las competencias laborales y valores éticos en los servidores publicos | Piezas graficas, correos o circulares donde se socialicen los valores | Dirección Administrativa y Financiera Oficina de Riesgos Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
| Revisar y aprobar los acuerdos de confidencialidad pertinentes para servidores públicos, contratistas y trabajadores oficiales. | Acuerdos suscritos | Oficina Asesora Jurídica | X | X | X
Componente 6. CANALES DE DENUNCIA Y PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE
Subcomponente | Actividad | Entregable/ producto | Responsable | Programación Cuatrimestral 2026
|  |  |  | I | II | III
Canales internos y externos de denuncia | Actualizar y publicar los canales de denuncia en la página web institucional | Canales publicados y actualizados | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X
| Socializar los canales de denuncia con servidores y contratistas | Registros de socialización | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X
Confidencialidad y protección al denunciante | Socializar los lineamientos de protección al denunciante | Registros de socialización | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana |  |  | X
Procedimiento de atención y seguimiento | Actualizar el procedimiento de Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones - PQRSDF. | Procedimiento aprobado | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X
| Revisar el Protocolo de atención, prevención y protección de las violencias basadas en género, ampliar su alcance y precisar el nombre | Procedimiento aprobado | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana |  | X
| Realizar seguimiento periódico a las denuncias recibidas | Llevar un registro de las denuncias recibidas y su atención | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana |  | X | X
Componente 7. CULTURA DE LEGALIDAD Y ÉTICA PÚBLICA
Subcomponente | Actividad | Entregable/ producto | Responsable | Programación Cuatrimestral 2026
|  |  |  | I | II | III
Sensibilización y pedagogía | Elaborar y difundir piezas pedagógicas sobre legalidad, ética pública y anticorrupción | Piezas gráficas, boletines o contenidos digitales | Dirección Administrativa y Financiera |  | X | X
| Socializar código de integridad en las jornadas de inducción de los funcionarios de la entidad. | Registros de asistencia y/o Formato FR-EFR-GTH-019 diligenciado. | Dirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana |  | X
Capacitación en ética pública | Realizar capacitaciones en ética pública, integridad y legalidad | Registros de capacitación y listas de asistencia | Dirección Administrativa y Financiera |  | X
| Evaluar conocimientos adquiridos en las capacitaciones enfocadas al código de integridad. | Resultados de evaluaciones | Dirección Administrativa y Financiera |  | X
Prevención y control social | Promover espacios de participación ciudadana y control social | Registros de espacios participativos | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
| Actualizar y socializar el plan de participación con grupos de interes y publicar en página web | Plan de participacion con grupos de interes publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X
| Facilitar información pública para el ejercicio del control social | Informe de plan de participación con grupos de interés | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana Subdirección de Integración Sostenibilidad y Entorno | X | X | X
Componente 8. SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA
Subcomponente | Actividad | Entregable/ producto | Responsable | Programación Cuatrimestral 2026
|  |  |  | I | II | III
Seguimiento cuatrimestral | Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de los componentes y actividades del PTEP | Actas de reunión de seguimiento cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación Institucional | X | X | X
| Consolidar evidencias del avance de las actividades del PTEP | Matriz de evidencias actualizada | Oficina Asesora de Planeación Institucional Líderes de proceso | X | X | X
| Identificar riesgos y desviaciones en la ejecución del PTEP | Registro de alertas y hallazgos | Oficina de Control Interno | X | X | X
Indicadores de cumplimiento | Definir y actualizar indicadores de cumplimiento del PTEP | Ficha técnica de indicadores | Oficina Asesora de Planeación Institucional | X
| Analizar resultados de los indicadores de cumplimiento | Actas de reunión de seguimiento cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación Institucional | X | X | X
Planes de mejora | Identificar oportunidades de mejora a partir del seguimiento y evaluación del PTEP | Oportunidades de mejora formuladas | Oficina Asesora de Planeación Institucional | X | X | X
| Implementar acciones correctivas y preventivas | Evidencias de implementación | Líderes de proceso | X | X | X
Componente 9. ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividad | Entregable/ producto | Responsable | Programación Cuatrimestral 2026
|  |  |  | I | II | III
Diagnóstico y planeación estratégica del servicio al ciudadano. | Diligenciar el autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano del MIPG | Autodiagnostico diligenciado | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X
Talento humano idóneo y suficiente | Ajustar la documentación del proceso de Servicio al Ciudadano acorde con los Acuerdos EFR 025 (estructura institucional) y 026 de 2025 (manual de funciones). | Documentos publicados y aprobados en el SIG | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana Oficina Asesora de Planeación Institucional | X | X | X
| Capacitar al interior de la EFR en temas de servicio al ciudadano | Registro de asistencia | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana |  | X
Oferta institucional de fácil acceso, compensión y uso para las ciudadanias | Difundir a los ciudadanos sobre los canales de atención y de seguimiento de satisfacción por medios intitucionales, (Web, redes sociales, etc.) | Soporte de las publicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana |  | X | X
Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | Divulgar el enlace donde los ciudadanos pueden diligenciar la encuesta de satisfacción al ciudadano de la EFR | Registro de divulgación de la encuesta y resultados trimestrales de aplicación de la encuesta | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
| Analizar los resultados de la encuesta de satisfacción y elaborar un informe. | Informe de analisis de encuesta de satisfacción | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura Ciudadana | X | X | X
Aprobado mediante CIGD 28/ENE/2026